## Sheet1
ردیف | مراحل پــــــــــــــــــروژه سانیار | زمان برآوردی جهت انجام | وضعیت
1 | بررسی مفاهیم و اجزای سازنده شبکه های بلاکچین (caseStudy: Bitcoin) |  | Done
2 | بررسی شبکه هایپرلجر به طور خاص فبریک (ترمینولوژی) |  | Done
3 | بررسی متدولوژی، معماری و ارتباط ماژول های مختلف در شبکه فبریک |  | Done
4 | بررسی قرارداد هوشمند (chaincode in fabric) |  | Done
5 | آپ کردن شبکه بدون کلاینت جهت پیاده سازی chaincode ساده با nodejs (سینگل هاست) |  | Done
6 | آپ کردن شبکه با کلاینت (اتصال کلاینت به شبکه) جهت پیاده سازی chaincode ساده با nodejs (سینگل هاست) |  | Done
7 | آپ کردن شبکه بدون کلاینت جهت پیاده سازی chaincode ساده با nodejs (مالتی هاست) | 4 روز کاری + 8 روز کاری به همراه ایمان | Doing
8 | آپ کردن شبکه با کلاینت (اتصال کلاینت به شبکه) جهت پیاده سازی chaincode ساده با nodejs (مالتی هاست) |  | Doing
8 | راه اندازی مانیتورینگ شبکه فبریک با HyperLedger Explorer (زیرساخت + دولوپ) |  | Doing
9 | پیاده سازی منطق کسب و کاری سانیار در chaincode جهت آماده سازی محیط stage | مشخص نبودن BL | Doing
11 | آماده سازی محیط production |  | Doing